## Sheet1
Grupo Oohman - Planejamento do Projeto
LEGENDA PARA STATUS DA ATIVIDADE
A DESENVOLVER
EM DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIDO
ATRASADO
| TAREFAS | ANNE | JULIANE | JUCIMAR
Declaro que entendi como funcionará o planejamento e a arquitetura do jogo
25/03 | Definir jogo, arquitetura, quantidade de fases, se multiusuário ou não. Definir próximas atividades: entrega de telas estásticas e artigo.
26/03 | Definir layout de telas estásticas, diferenças entre as cinco fases para o pac-man e fantasmas, quais fantasmas terão IA.
27/03 | Entregar artigo com introdução, objetivo, justificativa, metodologia, cronograma e referências para revisão do prof. Jucimar.
Entregar telas desenhadas em papel. Os pontos principais de jogabilidade devem estar desenhados no papel.
28/03 | Entregar artigo revisado.
Entregar artigo com introdução, objetivo, justificativa, metodologia, cronograma e referências para a disciplina de TCC1.
31/03 | Definir próximas atividades: entrega de telas estásticas para 02/04 e jogo funcional para 09/04
01/04 | Desenhar splash do jogo.
Desenhar a tela com o menu.
Desenhar a tela de créditos.
Desenhar a tela de perdeu.
Desenhar a tela de ganhou.
Desenhar a tela de pontuação
Desenhar a tela de como jogar.
Criar projeto do jogo dentro do Github do grupo de jogos, adicionar telas estásticas e transição entre elas.
Adicionar ação aos botões da tela de Menu
02/04 | Entregar telas estásticas através do GitHub
04/04 | Definir póximas etapas para elaboração do jogo
06/04 | Criar planilha com o planejamento das atividades do projeto
07/04 | Criar diagrama do jogo pensando na possibilidade de adição de fases e adição de mapas futuros.
Apresentar as telas estásticas para o prof. Jucimar na reunião do grupo de jogos
08/04 | Fazer o mapa inicial do jogo no TiledMap
Inserir o mapa no jogo.
Colocar o pac na tela.
Movimentar o pac na tela.
Colocar os fantasmas na tela.
Movimentar aleatoriamente os fantasmas.
Inserir a colisão entre o pac e o mapa.
Inserir a colisão entre o pac e os fantasmas.
Inserir o sprite da pontuação de acordo com o mapa
Inserir a colisão entre o pac e o score de pontuação.
09/04 | Inserir pontuação no jogo. Cada bolinha vale 10 pontos.
Chamar tela de perdeu se pac colidir com um fantasma.
Chamar tela de ganhou se pac comer todas as bolinhas amarelas
Entregar um jogo funcional através do GitHub
Entrega do Projeto