## Planejamento
Planejamento do Projeto
| Tarefas | Anne | Matheus | Juliane
04/02 | Desenhar os sprites: fantasminhas, explosões e telas | x | x | x
| Estudar o Phaser | x | x
05/02 | Estudar o Phaser | x | x | x
| Desenhar as telas: splash, menu, instruções, créditos, de ganhar, de perder | x |  | x
| Baixar os sons: menu, fundo do jogo, quando apertar no pac, quando matar fantasma, quando ganhar, quando perder |  | x
| Colocar os sprites na tela | x |  | x
| Colocar o som |  | x
06/02 | Fazer a transição entre as telas: splash do grupo, splash do jogo, menu, créditos, jogo, ganhou/perdeu | A FAZER
| Fazer os movimentos dos fantasminhas: horizontal, vertical, diagonal |  |  | A FAZER
| Dar sentido ao tap: fantasminha = explosão; pac = brilho |  | A FAZER
| Trabalhar nos extras da tela de jogo: pontuação, vida, relógio |  | A FAZER
07/02 | Testar
Consertar possíveis falhas
Entrega do Projeto |  | 2014-02-07