## Planejamento
Planejamento do Projeto
| Tarefas | Anne | Matheus | Juliane
04/02 | Desenhar os sprites: fantasminhas, pac's, explosões e telas | x | x | x
| Estudar o Phaser | x | x
05/02 | Estudar o Phaser | x | x | x
| Desenhar as telas: splash do jogo, menu, como jogar, créditos, ganhou, perdeu | x |  | x
| Baixar os sons: menu, fundo do jogo, quando apertar no pac, quando matar fantasma, quando ganhar, quando perder |  | x
| Colocar um fantasminha na tela, como exemplo | x |  | x
| Colocar um som no jogo, como exemplo |  | x
06/02 | Fazer a transição entre as telas: splash do grupo, splash do jogo, menu, como jogar, créditos, jogo, ganhou/perdeu | A FAZER
| Posicionar aleatoriamente x fantasminhas e y pac's ao iniciar o jogo | x |  | x
| Fazer os movimentos dos fantasminhas e dos pac's: horizontal, vertical, diagonal | x |  | x
| Dar sentido ao tap: fantasminha = explosão; pac = brilho |  | x
| Trabalhar nos extras da tela de jogo: pontuação, vida, cronometro | A FAZER |  | x
07/02 | Juntar tudo
Testar
Consertar possíveis falhas
Entrega do Projeto |  | 2014-02-07